## Sheet1
Kick-off meeting 会议议程
会议议程 | 问题清单 | 文件内容
1.项目背景介绍 | 我们为什么要干这件事？ 对公司的意义、对社会价值是什么 | 项目背景、目标、项目交付范围（描述做这个项目的市场因素？业务因素？能给企业带来什么价值）
2.项目团队介绍 | 我们怎么分工？未来怎么协作？ | 团队介绍（项目团队内部的组织结构） 核心负责人地图（明确各模块的负责人及其职责范围）
3.实施方案介绍 | 我们计划怎么把这个项目干成？ 有哪些关键交付物，哪些里程碑？ 干成这件事我们还需要哪些支持？ | 交付计划及里程碑（项目timeline、项目生命周期） 交付关键活动流程描述（业务层面怎么展开，技术层面怎样展开）
4.项目治理 | 项目推进过程中遇到问题怎么解决？ 项目可能存在哪些风险？ 做哪些事可以降低风险发生的概率？ 怎么和相关方进行沟通？频次、形式？ | 项目治理方式 （瀑布式还是敏捷式，具体的治理流程等） 需求变更机制（需求变更的机制和流程） 风险管理计划及风险减轻计划（已识别的风险，需甲方的支持） 沟通机制（对外沟通机制、对内沟通机制）
5.快速启动 | 接下来2周怎么干活？ | 项目启动后2-4周的具体工作事项、日程 需要甲方给到的配合、及最终产出